## Feuille1
Fonctionnalités	04/09/13	05/09/13	06/09/13	09/09/13	10/09/13	11/09/13	12/09/13	13/09/13

Utilisateurs

Liste
Page utilisateur
CRUD
R ses compétences	Perrine sur Servlet
R ses projets		Perrine
Mise à jour DTO(mail, tel)	Naen	Naen
Fiche update Utilisateur	Perrine	Perrine

Projet

Liste	Elena Naen
Page projet		Elena
CRUD
R ses utilisateurs

Compétences

Liste	Julien	Julien
Page compétence		Julien
CRUD
R ses utilisateurs

Html

Mise en page des jsp

Transverse

MAJ JSP (jstl...)	Perrine Elena Naen Julien
Contrôle intégralité du CRUD	Julien
Doc Projet	Julien
Architecture (IHM) une jsp par action	Julien
Mise à jour Appel au service(userform...)	Elena
DAOException en Service Exception sur Utilisateur	Elena