## Feuille1
Fonctionnalités	04/09/13	05/09/13	06/09/13	09/09/13	10/09/13	11/09/13	12/09/13	13/09/13

Utilisateurs

Liste
Page utilisateur
CRUD
R ses compétences	Perrine sur Servlet
R ses projets		Naen
R ses invitations		Elena manque delete + dto
Mise à jour DTO(mail, tel)	Naen	Naen
Fiche update Utilisateur	Perrine	Perrine
Flag Administrateur en base

Projet

Liste	Elena Naen
Page projet		Elena	Elena
CRUD		Elena	Elena
R ses utilisateurs		Elena	Elena
Update Projet		Elena

Compétences

Liste	Julien	Julien
Page compétence		Julien
CRUD
R ses utilisateurs

Html

Mise en page des jsp maquettes		Elena

Transverse

MAJ JSP (jstl...)	Perrine Elena Naen Julien
Contrôle intégralité du CRUD	Julien
Doc Projet	Julien	Julien
Architecture (IHM) une jsp par action	Julien	vu
Mise à jour Appel au service(userform...)	Elena
DAOException en Service Exception sur Utilisateur	Elena	Julien
Implémenter les services methodes		Julien
Doc github		Julien
Doc livraison		Julien
Architecture jsp		Julien
Guide cursus/status PG Admin