## Feuille1
Fonctionnalités	Acteurs	02/09/13	03/09/13	04/09/13	05/09/13	06/09/13	09/09/13	10/09/13	11/09/13	12/09/13	13/09/13	16/19/13	17/09/13

		Montée en compétence sur le versionning de l'application (GIT)	Montée en compétence sur le versionning de l'application (GIT)				Cours Green IT					Hors Délai	Hors Délai

Utilisateurs
Liste	Perrine
Fiche utilisateur	Perrine
CRUD DAO	Perrine / Naën
R ses compétences	Perrine
R ses projets	Perrine / Naën
R ses invitations	Elena
Mise à jour DTO(mail, tel)	Naën
Fiche update Utilisateur	Perrine
Flag Administrateur en base	Perrine
U ses competences	Perrine
U ses projets	Perrine
U ses invitations	Perrine
CRUD DAO dépendance tables techniques	Perrine
Projet
Liste	Elena / Naën
Fiche projet	Elena
CRUD DAO	Elena
R ses utilisateurs	Elena
Update Projet	Elena
U ses utilisateurs	Elena
CRUD DAO dépendance tables techniques	Elena
Compétences
Liste	Julien1
Page compétence	Julien1
CRUD	Julien2
R ses utilisateurs	Julien1
Update Competence	Julien2
Ajout une compétence	Julien2
CRUD DAO dépendance tables techniques	Julien2
Html
Accueil Application	Julien2
Mise en page des jsp maquettes	Elena
MAJ JSP (jstl...)	Perrine / Elena / Naën
Lien entre les JSP etat	Julien1								10,00%	20,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Charte graphique Mise en place	Elena
Cohérence entre les pages html	Equipe
Transverse
Contrôle intégralité du CRUD	Julien1
Doc Projet	Julien1
Architecture (IHM) une jsp par action	Julien1
Revue de code
DAOException en Service Exception sur Utilisateur	Julien1
Implémenter les services methodes	Julien1
Mise à jour Appel au service(userform...)	Julien1
Architecture jsp	Julien1
Documentation
Doc github	Perrine
Doc livraison	Julien1
Guide cursus/status PG Admin	Naën
Gestion Login / Mise en place du filtre	Julien1
Doc Uilisateur / Admin / CDP	Julien1
Doc Developpeur	Perrine

Avancement global du projet				5,00%	5,00%	20,00%	20,00%	25,00%	30,00%	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%